## 学术厅清单
学术报告厅漏水及室内维修工程分部分项工作量清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 计 | 备注
一 | 学术报告厅维修改造 | [5 empty] | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准； 品牌：插座、开关、电气元件：正泰/鑫龙/德力西 电线：上海燎原/鑫鸿/瑞之星 乳胶漆：立邦/多乐士/华润华亚 灯具：雷士/欧普 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期15天（不得有意延误工期）。
1 | 会客厅墙面铲除（抹灰、涂料） | 1.内墙全部铲除；长3.4m高2.9m，长3.3m高2.9m；2.垃圾外运，现场清理等 | m2 | 31.66
2 | 会客厅重新粉刷 | 1.20mm厚1：1:6混合砂浆厚重新粉刷,3.4m*3.3m*2.9m高； | m2 | 31.66
3 | 出新 | 1.腻子、乳胶漆各两遍； | m2 | 31.66
4 | 会客厅原吊顶拆除 | 1.吊顶及龙骨拆除；2.长3.4m宽3.3m；3.垃圾外运，现场清理等； | 项 | 1
5 | 会客厅新吊顶安装 | 1.轻钢龙骨（含吊杆）；2.600*600三方洁净板； | m2 | 11.22
6 | 会客厅旧窗帘拆除 | 1.旧窗帘拆除，垃圾外运，现场清理 | 项 | 1
7 | 会客厅新做窗帘 | 1.新做布艺窗帘；长3.3m宽2.9m；2、外加窗帘暗盒长3.3m；1、无异味；2、遮光率；3、隔音；4、隔热；5、耐干摩擦；6、布帘要求提供中国环保产品认证书；7、质保一年；8、配套布带、铝合金轨道、挂钩等辅材。 | m2 | 9.57
8 | 会客厅安装LED平板灯 | 1、名称：LED平板灯2、规格型号：600*600mm3、位置：房间；4、含管线安装；5、单开一个 | 个 | 2
9 | 会客厅新做插座 | 1.名称：暗装单相二三极安全型插座 2.规格型号：250V 15A 3.安装方式：距地1.5m墙上明装 4.插座盒安装 | 个 | 3
10 | 报告厅腐蚀板材铲除 | 1.腐蚀板材铲除；长0.9m宽0.9；2、垃圾外运，现场清理 | m2 | 10
11 | 报告厅更换板材 | 1.板材；长0.9m宽0.9m；材料木工板，具体做法根据业主要求 | m2 | 10
12 | 报告厅新板材刷涂料 | 1.漆色要与旧板材一致，做好防护， | m2 | 10
13 | 防盗窗拆除和安装 | 1.防盗窗拆除；长3.2m高2.6m；2、不得损坏窗；3、重新安装 | 项 | 1
14 | 报告厅窗台板拆除 | 1.窗台板拆除；长3.2，宽0.4；垃圾外运，现场清理 | 项 | 1
15 | 空洞修补 | 1.窗边空洞处修补，漏水点堵漏 | 项 | 1
16 | 报告厅窗洞做防水 | 1.窗洞刷防水涂料；做好防护，2、基层应基本干燥，不得潮湿，不得有浮尘、杂物，有孔洞、裂缝、或凹凸不平处，宜用1:3水泥砂浆进行修补平整； 3、阴阳角部位应做成圆弧状，阴角部位圆弧半径≥50mm，阳角部位圆弧半径≥10mm；5、 | 项 | 1
17 | 报告厅新做窗台板 | 1.新做窗台板；长1.6，宽0.4；2块；材料大理石，具体做法根据业主要求 | m2 | 1.28
18 | 线报告厅路整改 | 1.插座维修；含管线；2.线路整改，垃圾外运，现场清理 | 项 | 1
19 | 门厅吊顶维修 | 1.石膏板吊顶切除，重新更换安装，表面乳胶漆，含龙骨固定； | 处 | 2
20 | 报告厅屋面清扫 | 1.屋面清扫落叶；2.屋面积水排除；3.落水管疏通；4.垃圾外运，现场清理 | 项 | 1
二 | 税金 | 含措施费、税金、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1
合计 |  | 小写： | 大写：
施工单位：（盖章） 日期： |  |  | 负责人/联系电话：